## Sheet1
| Link Kaggle: | https://www.kaggle.com/competitions/pod-academy-analise-de-credito-para-fintech/overview |  |  |  | /////// | Novembro | [14 empty] | Dezembro | [20 empty] | .
Comentários Adicionais | Tarefa | Responsável | Data Inicio | Duração | Data Fim | Status | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | .
| Reunião com Head de Crédito | Todos | 2023-11-16 | 1 | 2023-11-16 | Concluído | Concluído | [35 empty] | .
| Reunião com Especialista de Dados | Todos | 2023-11-17 | 1 | 2023-11-17 | Concluído |  | Concluído | [34 empty] | .
| Entendimento do Problema | Todos | 2023-11-17 | 34 | 2023-12-20 | Em Andamento |  | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento |  | .
Se situar, ver quais dados temos disponíveis. | Entendimento dos Dados | Todos | 2023-11-17 | 34 | 2023-12-20 | Em Andamento |  | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento |  | .
Entender a situação atual da POD Bank através dos indicadores. - Link com indicadores: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kWapRrJ_v-e667LT4ZZ5xD3kgPZoau7C/edit#gid=713748968 | Avaliar Indicadores de Negócio | João/ Diego L. | 2023-11-21 | 7 | 2023-11-27 | Concluído | [5 empty] | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [24 empty] | .
| Desenvolvimento de Indicadores | João/ Diego L. | 2023-11-27 | 5 | 2023-12-01 | Concluído | [11 empty] | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [20 empty] | .
| Desenvolvimento Dashboards/ Relatório | João/ Diego L. | 2023-12-01 | 11 | 2023-12-11 | Concluído | [15 empty] | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [10 empty] | .
| Modelo Crédito Baseline | Rafael | 2023-11-21 | 7 | 2023-11-27 | Concluído | [5 empty] | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [24 empty] | .
Referencias: Aula 2 Pyspark + Aula 8 Ciencia de Dados + https://github.com/Rafael-Salomao/Feature_Eng_Variaveis_Preditivas_Pyspark/blob/main/Criando-Vari%C3%A1veis-Preditivas-Pyspark.ipynb | Feature Engineering I | Pedro/ Diego B./ Rafael | 2023-11-21 | 8 | 2023-11-28 | Concluído | [5 empty] | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [23 empty] | .
| Feature Engineering II | Pedro/ Diego B./ Rafael | 2023-11-28 | 7 | 2023-12-04 | Concluído | [12 empty] | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [17 empty] | .
| Data Prep/ Seleção Variáveis do Modelo | Rafael | 2023-12-04 | 4 | 2023-12-07 | Concluído | [18 empty] | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [14 empty] | .
| Desenvolvimento/ Avaliação do Modelo Sofisticado | Rafael/ Diego B. | 2023-12-07 | 5 | 2023-12-11 | Concluído | [21 empty] | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [10 empty] | .
| Desenvolvimento/ Avaliação do Modelo Tradicional | Rafael/ Diego B. | 2023-12-07 | 5 | 2023-12-11 | Concluído | [21 empty] | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [10 empty] | .
| Documentação | Rafael/ Diego B./ Diego L. | 2023-12-11 | 7 | 2023-12-17 | Em Andamento | [25 empty] | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento |  |  |  |  | .
| Montar Apresentação Resultados | Pedro/ João/ Diego L. | 2023-12-11 | 7 | 2023-12-17 | Em Andamento | [25 empty] | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento |  |  |  |  | .
| Preparação Apresentação Final | Todos | 2023-12-17 | 4 | 2023-12-20 | Em Andamento | [31 empty] | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento | Em Andamento |  | .
| Apresentação Final | Todos | 2023-12-21 | 1 | 2023-12-21 | Não Iniciado | [35 empty] | Não Iniciado | .